限制生产整治方案

单位名称（公章）：  张家港市永盛印染有限公司

| 整治方案名称 | 水处理设施改造修复 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要整改措施 | 1、增加1台叠螺式压滤机，提高污泥压滤处置能力； 2、增加1台自动投药机，并加大配药桶，提高配药效率，减轻操作人员工作量； 3、修复MBR膜并清洗，提高中水处理能力； 4、修复好氧池曝气； 5、疏通修复二沉池排泥及回流管道； 6、定型机5台开4台，电量限10%。 |  |  |
| 工程进度安排 | 1、订购1台叠螺式污泥脱水机，型号为DYDL302，设备平台在制作中，已完成； 2、购入2个5吨的PE配药桶，及1台PAM自动投药机，已完成； 3、6组MBR膜，完成3组清洗，另外3组正在起吊待清洗，3月15日前完成； 4、好氧池曝气管修复、二沉池管道疏通，春节期间已完成； 5、生化池活性污泥培育、投入使用，3月底完成。 |  |  |
| 资金保障情况 | 1、压滤机及设备平台15万元，设备款已付； 2、配药桶及投药机5万元已付； 3、污泥干化存储平台30万元已付。 |  |  |
| 其他事项 |  |  |  |
| 责任人员 | 郭志强 | 联系电话 | 13806220686 |

备注：该方案应向社会公开，同时报我局备案。